## Arkusz1
Wykres Gantt'a | [5 empty] | 0
[Nazwa Projektu]
[Nazwa Firmy] | [5 empty] | Dzisiaj: | 2026-07-29 |  |  | Wednesday
(pionowa czerwona linia)
| Lider: | [Kto]
| Start: | 2012-05-02 |  | Wednesday
[42] | [8 empty] | Pierwszy dzień tygodnia (Pon=2): | 2 | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 2012-05-19 | 2012-05-20 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2012-06-10 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-07-22 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-07-28 | 2012-07-29 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2012-08-05 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012-08-12 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2012-08-26 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2012-09-30 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2012-10-06 | 2012-10-07 | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 2012-10-14 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2012-10-28 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-04 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-10 | 2012-11-11 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2012-11-18 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2012-11-24 | 2012-11-25 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2012-12-02 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-08 | 2012-12-09 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2012-12-16 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 2012-12-23
Drzewko projektu | Zadania | Odpowiedzialny | Start | Koniec | Czas (dni) | % Realizacji | Dostępnych dni pracy | Dni przepracowano | Pozostało dni pracy | 2012-04-30: 2012-04-30; 2012-05-07: 2012-05-07; 2012-05-14: 2012-05-14; 2012-05-21: 2012-05-21; 2012-05-28: 2012-05-28; 2012-06-04: 2012-06-04; 2012-06-11: 2012-06-11; 2012-06-18: 2012-06-18; 2012-06-25: 2012-06-25; 2012-07-02: 2012-07-02; 2012-07-09: 2012-07-09; 2012-07-16: 2012-07-16; 2012-07-23: 2012-07-23; 2012-07-30: 2012-07-30; 2012-08-06: 2012-08-06; 2012-08-13: 2012-08-13; 2012-08-20: 2012-08-20; 2012-08-27: 2012-08-27; 2012-09-03: 2012-09-03; 2012-09-10: 2012-09-10; 2012-09-17: 2012-09-17; 2012-09-24: 2012-09-24; 2012-10-01: 2012-10-01; 2012-10-08: 2012-10-08; 2012-10-15: 2012-10-15; 2012-10-22: 2012-10-22; 2012-10-29: 2012-10-29; 2012-11-05: 2012-11-05; 2012-11-12: 2012-11-12; 2012-11-19: 2012-11-19; 2012-11-26: 2012-11-26; 2012-12-03: 2012-12-03; 2012-12-10: 2012-12-10; 2012-12-17: 2012-12-17
1 | Zadanie 1 | [Kto] | 2012-05-02 | 2012-06-30 | 60 | 6.667% | 42 | 4 | 56
1.1 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-05-02 | 2012-05-16 | 15 | 0% | 10 | 0 | 15
1.2 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-05-17 | 2012-06-10 | 25 | 0% | 17 | 0 | 25
1.2.1 | Podzadanie poziom 3 |  | 2012-06-11 | 2012-06-15 | 5 | 0% | 5 | 0 | 5
1.2.2 | Podzadanie poziom 3 |  | 2012-06-16 | 2012-06-20 | 5 | 0% | 3 | 0 | 5
1.3 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 5 | 80% | 3 | 4 | 1
1.4 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-06-26 | 2012-06-30 | 5 | 0% | 4 | 0 | 5
2 | Zadanie 2 | [Kto] | 2012-05-02 | 2012-05-25 | 24 | 25% | 17 | 6 | 18
2.1 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-05-02 | 2012-05-06 | 5 | 25% | 2 | 1 | 4
2.2 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-05-07 | 2012-05-11 | 5 | 25% | 5 | 1 | 4
2.3 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5 | 25% | 5 | 1 | 4
2.4 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-05-21 | 2012-05-25 | 5 | 25% | 5 | 1 | 4
3 | Zadanie 3 | [Kto] | 2012-05-26 | 2012-06-18 | 24 | 50% | 16 | 12 | 12
3.1 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-05-26 | 2012-05-31 | 6 | 50% | 4 | 3 | 3
3.2 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-06-01 | 2012-06-06 | 6 | 50% | 4 | 3 | 3
3.3 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-06-07 | 2012-06-12 | 6 | 50% | 4 | 3 | 3
3.4 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-06-13 | 2012-06-18 | 6 | 50% | 4 | 3 | 3
4 | Zadanie 4 | [Kto] | 2012-05-02 | 2012-06-21 | 51 | 2.5% | 36 | 1 | 50
4.1 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-05-02 | 2012-05-06 | 5 | 0% | 2 | 0 | 5
4.2 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-06-07 | 2012-06-11 | 5 | 0% | 3 | 0 | 5
4.3 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-06-12 | 2012-06-16 | 5 | 10% | 4 | 0 | 5
4.4 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-06-17 | 2012-06-21 | 5 | 0% | 4 | 0 | 5
Wzory Wierszy : skopiuj i wstaw posujący Ci poziom zadania (!! Formuły zależą od poziomu!)
1 | Zadanie 1 |  | 2009-01-05 | 2012-01-05 | 1096 | 0% | 784 | 0 | 1096
1.1 | Podzadanie poziom 2 |  | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1
1.1.1 | Podzadanie poziom 3 |  | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1
1.1.1.1 | Podzadanie poziom 4 |  | 2009-01-05 | 2009-01-05 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1
Note on A9: Drzewko projektu Poziom 1: 1, 2, 3, ... Poziom 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Pozioml 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … Drzewko tworzone jest autoamatycznie ale dla każdego poziomu jest inna formuła
Note on D9: Start Podaj datę startową zadania. Aby związać datę jednego zadania z drugim musisz posłuzyc się formułą.Np. że koniec zadania 2 jest początkiem zadania 3. Tu: komórka E23 zawiera =E17+1
Note on E9: Koniec Data końcowa jest obliczana przez dodanie czasu trwania do daty rozpoczęcia minus 1 dzień, ponieważzadanie trwa od dnia Startu do dnia Końca włącznie.
Note on F9: Czas trwania(Dni kalendarzowe!) Podajesz ilość dni kalendarzowych, czasu trwania zadania Gdy obliczasz czas trwania z kalendarza pamietaj, żeby do różnicy dodać 1 wtedy gdy data staru i zakończenia jest ta sama wyjdzie Ci czas równy 1 dzień.
Note on G1: Piotr Wyciślok: zmienna sterujaca suwakiem
Note on G9: Procent realizacji Podajesz stan zaawansowania prac w procentach (pomiędzy 0% a 100%).
Note on H9: Dni roboczych Oblicza ilość dni roboczych za pomocą formuły NETWORKDAYS() , która odlicza weekendy ale juz nie świeta.Jeżeli chcesz uwzględnić święta (urlopy pracowników!) to musisz stworzyć tabele świąt w zakładce święta. Ta kolumna może też pomóc planować ci czas trwania zadania bo widzisz ile masz faktycznie dni roboczych.
Note on I9: Dni przepracowanych (kalendarzowych). Wyliczamyna podstawie procentu realizacji i planowanego czasu trwania zaokrąglonych w dół.
Note on J9: Pozostało dni roboczych Oblicza ilość dni roboczych pozostałych przez obliczenie różnicy pomiędzy planowanym Czasem projektu a ilością kalendarzowych dni przepracowanych.
HELP
- Zmieniaj tylko ZIELONE komórki np Zadania, i Odpowiedzialnego. niektóre z tych komórek zawierają formuły ale potraktuj to jako przykłady mozliwości. Pamiętaj możesz tam wstawiać zarówno wartości jak i formuły.
- Dzień Startu określa pierwszy tydzeiń projektu.
- Pierwszy dzień tygodnia zmienisz w komórce K8
- Pasek przewijania słuzy do... przewijania kolumn z datami
- Wielokość i czas trwania zadania limituje ilośc kolumn i wierszy w Excelu.
- Teraz tylko 34 tygodnie (7 1/2 miesiąca) może być be wyświetlone w jednym czasie. Ponieważ tylko tyle kolumn przygotowałem (chcesz więcej, musisz skopiować i poprawic własności suwaka).
Q: Kolumna Dostępnych dni pracy pokazuje "###". Jak to zmienić?
Musisz doinstalować dodatek Analysis ToolPak (dostarczany z Excelem).
QJak utworzyć Zadanie 2 startujące dzień po zakończeniu Zadania 1?
W komórce startu najwcześniejszego podzadania zadania 2 wpisz fotmułę:
=Koniec+1
gdzie Koniec jest odwołaniem do komórki zawierającej datę końcową zadania 1.
Możesz też użyć =WORKDAY(EndDate,1) by wykluczyc weekendy.
Q: Jakdodać zaania i podzadania ?
Skopiuj właściwy wiersz (lub grupę wierszy z zestawu przygotowanych wzorców potem kliknij we właściwe miejsce wiersza i z wywołanego prawym klawiszand menuwstaw wybierając "Wstaw skopiowane komórki".
UWAGA: Jeżeli dodajesz podzadanie poza ostatnim aktualnie podzadaniem musisz ręcznie uzupełnic formuły daty Startu, daty, %Realizacji i Czasu!!
Przykład: jeżeli zadanie 1 jest w wierszu10 a podzadania w wierszach 11-14, użyj formuły:
=MIN(D11:D14)
Q: Jak można zmienić kolory na wykresie?
Kolorowanie uzywa formatowania warunkowego. Wystraczy więc wyedytować to formatowanie dla całego zakresu komórek zawierającego wykres. ...

## Święta
Lista świąt | Data
Boże Narodzenie | 2012-12-25
prywatne święto pokazowe | 2012-05-04